## COMPOSIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARAGUAI - MT
OBRA: | REFORMA E READEQUAÇÃO PREDIAL |  |  |  |  | BDI | 24.81%
ASSUNTO: | COMPOSIÇÃO DE PREÇOS |  |  |  |  | TOTAL SEM BDI | 559054.1384
LOCAL: | PREDIO DA SAUDE |  | LOCALIZAÇÃO: 56°29'40.00"O 14°30'47.77"S |  |  | PREÇO DE VENDA | 697746.0722
RESPONSÁVEL: | JOSÉ ALEXANDRE FIGUEIREDO CHAVES - CREA 59037 - MT |  |  |  |  | REF:SINAPI (12/2024)
ITEM | CÓDIGO | BASE DE DADOS | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNI. | QNT. | PREÇO UNIDADE | PREÇO TOTAL | PREÇO TOTAL+BDI
1.0 | SERVIÇOES INICIAIS | [5 empty] | 3312.864 | 4134.7299
1.1 | 98458 | SINAPI_C | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 | M2 | 28.8 | 115.03 | 3312.864 | 4134.7299
2.0 | DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 8339.287 | 10408.1239
2.1 | 97640 | SINAPI_C | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEMREAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 449 | 1.82 | 817.18 | 1019.9086 | 8491.007
2.2 | 97642 | SINAPI_C | REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 449 | 2.61 | 1171.89 | 1462.6162 | 1917.1169
2.3 | 97650 | SINAPI_C | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 449 | 7.24 | 3250.76 | 4057.2189
2.4 | 97644 | SINAPI_C | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 44.31 | 9.02 | 399.6762 | 498.8291
2.5 | 97622 | SINAPI_C | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.31 | 53.68 | 70.3208 | 87.7662
2.6 | 97647 | SINAPI_C | REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 465.3 | 3.36 | 1563.408 | 1951.2632
2.7 | 97632 | SINAPI_C | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 431.6 | 2.47 | 1066.052 | 1330.5216
3.0 | VEDAÇÃO | [5 empty] | 1560.1005 | 1947.1352
3.1 | 103323 | SINAPI_C | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X3 9 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 9.45 | 67.01 | 633.2445 | 790.3418
3.2 | 87893 | SINAPI_C | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 18.9 | 7.26 | 137.214 | 171.2545
3.3 | 87528 | SINAPI_C | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 | M2 | 18.9 | 41.78 | 789.642 | 985.5389
4.0 | TELHADO E ESTRUTURA | [5 empty] | 141395.6825 | 176473.5744 | 192566.5856
4.1 | C3 | COMP. | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. (UNIDADE) | UN. | 9 | 3394.3799 | 30549.4195 | 38128.217
4.2 | 104314 | SINAPI_C | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | kg | 1014.64 | 10.45 | 10602.988 | 13233.4111
4.3 | 94216 | SINAPI_C | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 519.3 | 191.6 | 99497.88 | 124181.6314
4.4 | 100767 | SINAPI_C | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHAMANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA | kg | 46.5 | 16.03 | 745.395 | 930.315
5.0 | CALHA | [5 empty] | 12894.1815 | 16093.0112
5.1 | 94231 | SINAPI_C | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 30.45 | 57.07 | 1737.7815 | 2168.8959
5.2 | 94229 | SINAPI_C | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 60 | 185.94 | 11156.4 | 13924.1153
6.0 | FORRO | [5 empty] | 51210.918 | 63915.4859
6.1 | 96114 | SINAPI_C | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS | M2 | 465.3 | 76.04 | 35381.412 | 44158.9455
6.2 | 88494 | SINAPI_C | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 465.3 | 19.63 | 9133.839 | 11399.7909
6.3 | 88488 | SINAPI_C | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 465.3 | 14.39 | 6695.667 | 8356.7494
7.0 | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 31774.8712 | 39657.6826 | 62409.6934
7.1 | 88495 | SINAPI_C | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 1205.42 | 10.83 | 13054.6986 | 16293.3499
7.2 | 88485 | SINAPI_C | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 | M2 | 1205.42 | 3.3 | 3977.886 | 4964.7326
7.3 | 88489 | SINAPI_C | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 1205.42 | 12.23 | 14742.2866 | 18399.6001
8.0 | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 18229.5627 | 22752.0108
8.1 | 102492 | SINAPI_C | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 91.586 | 24.62 | 2254.8473 | 2814.237 | PISO EXTERNO
8.2 | 96130 | SINAPI_C | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 475.5795 | 17.79 | 8460.5593 | 10559.4818
8.3 | 88415 | SINAPI_C | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASA S. AF_03/2024 | M2 | 475.5795 | 3.57 | 1697.8188 | 2119.0191
8.4 | 88489 | SINAPI_C | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 475.5795 | 12.23 | 5816.3373 | 7259.2728
9.0 | PISO INTERNO | [5 empty] | 69681.8723 | 86968.7734
9.1 | C2 | COMP. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², SOBRE OUTRO PISO. AF_02/2023_PE | M2 | 465 | 137.2303 | 63812.1123 | 79642.8246
9.2 | 88650 | SINAPI_C | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENS 60X60CM. AF_02/2023 | M | 431.6 | 13.6 | 5869.76 | 7325.9488
10.0 | BANCADA DA COZINHA | [5 empty] | 2126.98 | 2654.648
10.1 | 86889 | SINAPI_C | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 2 | 923.85 | 1847.7 | 2306.0833
10.2 | 86910 | SINAPI_C | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 2 | 139.64 | 279.28 | 348.5647
11.0 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 41607.5962 | 51929.7414
11.1 | C4 | COMP. | KIT DE PORTA-PRONTA DE LAMBRI EM ALUMINIO,OLHA PESADA OU SUPERPESADA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXP ANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. / M2 | M2 | 44.31 | 818.1905 | 36254.0227 | 45248.0363 | 19 PORTAS DE 90+5 PORTAS DE 80
11.2 | 87775 | SINAPI_C | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 100.65 | 53.19 | 5353.5735 | 6681.7051
12.0 | WC | [5 empty] | 16399.3594 | 20467.7648
12.1 | 104612 | SINAPI_C | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE | M2 | 120 | 106.8 | 12816 | 15995.4342 | 4472.3306
12.2 | 10422 | SINAPI_I | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN. | 3 | 390.66 | 1171.98 | 1462.7285
12.3 | 377 | SINAPI_I | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN. | 7 | 36.65 | 256.55 | 320.1957
12.4 | 86906 | SINAPI_C | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN. | 6 | 81.58 | 489.48 | 610.9118
12.5 | C1 | COMP. | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO FRANCES, 1,2X0,6M2 | UN. | 2 | 612.8247 | 1225.6494 | 1529.7124
12.6 | 37400 | SINAPI_I | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UN. | 5 | 49.96 | 249.8 | 311.7712
12.7 | 11757 | SINAPI_I | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN. | 3 | 31.25 | 93.75 | 117.0078 | TIGRE
12.8 | 11703 | SINAPI_I | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA | UN. | 3 | 32.05 | 96.15 | 120.0032
13.0 | VEDAÇÃO DRY WALL | [5 empty] | 1098.7836 | 1371.3733
13.1 | 96359 | SINAPI_C | PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS | M2 | 10.207 | 107.65 | 1098.7836 | 1371.3733
14.0 | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 77979.73 | 97325.1901
14.1 | 103247 | SINAPI_C | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN. | 11 | 3494.62 | 38440.82 | 47977.3412
14.2 | 103250 | SINAPI_C | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN. | 5 | 5109.75 | 25548.75 | 31886.9654
14.3 | 103253 | SINAPI_C | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE | UN. | 2 | 6995.08 | 13990.16 | 17460.8835
15.0 | INTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 79339.8918 | 99022.7852
15.1 | 2688 | SINAPI_I | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM | M | 776.9 | 2.6 | 2019.94 | 2521.0532
15.2 | 104785 | COMP. | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA TESOURA METALICA. | M | 776.9 | 11.6305 | 9035.6995 | 11277.3047
15.3 | 93653 | SINAPI_C | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN. | 19 | 12.36 | 234.84 | 293.0999
15.4 | 93654 | SINAPI_C | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN. | 2 | 12.96 | 25.92 | 32.3503
15.5 | 93655 | SINAPI_C | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN. | 4 | 14.25 | 57 | 71.1407
15.6 | 93660 | SINAPI_C | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN. | 17 | 59.88 | 1017.96 | 1270.4988
15.7 | 93661 | SINAPI_C | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN. | 4 | 61.09 | 244.36 | 304.9816
15.8 | C10 | COMP. | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 1 | 105.6919 | 105.6919 | 131.9123
15.9 | C11 | COMP. | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 150A / 600 V - 35 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 1 | 461.1319 | 461.1319 | 575.531
15.10 | C14 | COMP. | Disjuntor Din Tripolar 70A 3kA Curva C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 2 | 171.2819 | 342.5638 | 427.5481
15.11 | C12 | COMP. | Quadro de Distribuição 70 Din Embutir c/ Barramento Trifásico 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 1 | 2687.3509 | 2687.3509 | 3354.0375
15.12 | C13 | COMP. | Quadro de Distribuição 56 Din Embutir c/ Barramento Trifásico 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 1 | 2032.2409 | 2032.2409 | 2536.4057
15.13 | 91926 | SINAPI_C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2759.74 | 4.49 | 12391.2326 | 15465.2891
15.14 | 91928 | SINAPI_C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 581.94 | 7 | 4073.58 | 5084.1667
15.15 | 91930 | SINAPI_C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 581.94 | 9.79 | 5697.1926 | 7110.5703
15.16 | 91934 | SINAPI_C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 180.5 | 25.48 | 4599.14 | 5740.1093
15.17 | 91935 | SINAPI_C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.27 | 26.74 | 488.5398 | 609.7383
15.18 | 92990 | SINAPI_C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 24.96 | 83.22 | 2077.1712 | 2592.4825
15.19 | 92984 | SINAPI_C | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 84 | 29.77 | 2500.68 | 3121.0567
15.20 | C8 | COMP. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN. | 3 | 193.45 | 580.35 | 724.3251
15.21 | C9 | COMP. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN. | 2 | 208.48 | 416.96 | 520.4008
15.22 | C7 | COMP. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) | UN. | 12 | 84.58 | 1014.96 | 1266.7545
15.23 | 39215 | SINAPI_I | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN. | 3 | 6.38 | 19.14 | 23.8883
15.24 | 1050 | SINAPI_I | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1" | UN. | 2 | 4.82 | 9.64 | 12.0315
15.25 | 91936 | SINAPI_C | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 128 | 17.55 | 2246.4 | 2803.6941
15.26 | 91996 | SINAPI_C | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 12 | 33.62 | 403.44 | 503.5267
15.27 | 92000 | SINAPI_C | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 57 | 29.97 | 1708.29 | 2132.088
15.28 | 92004 | SINAPI_C | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 2 | 53.69 | 107.38 | 134.0192
15.29 | 92008 | SINAPI_C | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 12 | 46.34 | 556.08 | 694.0341
15.30 | 92005 | SINAPI_C | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOs), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 1 | 57.97 | 57.97 | 72.3514
15.31 | 91953 | SINAPI_C | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 19 | 28.55 | 542.45 | 677.0227
15.32 | 91957 | SINAPI_C | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10 A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 2 | 49.67 | 99.34 | 123.9846
15.33 | 91959 | SINAPI_C | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 1 | 43.55 | 43.55 | 54.354
15.34 | 91955 | SINAPI_C | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 1 | 34.72 | 34.72 | 43.3334
15.35 | 91965 | SINAPI_C | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 1 | 64.67 | 64.67 | 80.7135
15.36 | 91967 | SINAPI_C | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 2 | 58.56 | 117.12 | 146.1755
15.37 | 91940 | SINAPI_C | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 41 | 17.45 | 715.45 | 892.9411
15.38 | 91941 | SINAPI_C | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAR UN CR 11,27 EDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN. | 69 | 11.27 | 777.63 | 970.5469
15.39 | C6 | COMP. | LUMINARIA DE EMBUTIR, LED 30W, MARCA LEDVANCE OU SIMILAR SEMELHANTE, 4000k , INSTALADO EM FORRO INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / UN. | UN. | 126 | 156.6041 | 19732.1166 | 24627.323
15.40 | 96985 | SINAPI_C | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN. | 2 | 66.38 | 132.76 | 165.6955
15.41 | 98111 | SINAPI_C | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN. | 2 | 51.21 | 102.42 | 127.8287
15.42 | 104751 | SINAPI_C | CONECTOR GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN. | 2 | 19.63 | 39.26 | 48.9997
15.43 | 5057 | SINAPI_I | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN. | 1 | 952.2 | 952.2 | 1188.4248
15.44 | 100578 | SINAPI_C | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019 | UN. | 1 | 522.46 | 522.46 | 652.0735
15.45 | C17 | COMP. | MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE | M2 | 3 | 335.4078 | 1006.2234 | 1255.8505
15.46 | C16 | COMP. | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA) | UN. | 1 | 7694.56 | 7694.56 | 9603.451
16.0 | PAISAGISMO | [5 empty] | 2102.4577 | 2624.0421
16.1 | 103946 | SINAPI_C | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024 | M2 | 108.43 | 19.39 | 2102.4577 | 2624.0421

## COMPOSIÇÃO PROPRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ALTO PARAGUAI - MT
C1 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, APARAFUSADO COM PARAFUSO FRANCES, 1,2X0,6M2 | [5 empty] | 612.8247
C1.1 | 4383 | SINAPI_I | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA | UN. | 6 | 20.07 | 120.42
C1.2 | 4375 | SINAPI_I | UCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN. | 6 | 0.07 | 0.42
C1.3 | 11186 | SINAPI_I | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 0.72 | 659.33 | 474.7176
C1.4 | 88325 | SINAPI_C | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.761 | 22.69 | 17.2671
C2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M², SOBRE OUTRO PISO. AF_02/2023_PE | [5 empty] | 137.2303
C2.1 | 34357 | SINAPI_I | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | kg | 0.141 | 7.04 | 0.99264
C2.2 | 34355 | SINAPI_I | ARGAMASSA PISO SOBRE PISO | kg | 9.13 | 3.45 | 31.4985
C2.3 | 45190 | SINAPI_I | PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2 | M2 | 1.069 | 82.4 | 88.0856
C2.4 | 88256 | SINAPI_C | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5203 | 25.47 | 13.252
C2.5 | 88316 | SINAPI_C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1674 | 20.32 | 3.4016
C3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 15 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. (UNIDADE) | [5 empty] | 3394.3799
C3.1 | 4777 | SINAPI_I | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | kg | 67.325 | 8.02 | 539.9465
C3.2 | 10997 | SINAPI_I | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | kg | 0.6525 | 40 | 26.1
C3.3 | 40598 | SINAPI_I | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM , L = 50 MM (5,07 KG/M) | kg | 222.53 | 8.45 | 1880.3785
C3.4 | 88278 | SINAPI_C | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.555 | 22.44 | 79.7742
C3.5 | 88316 | SINAPI_C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.82 | 20.32 | 16.6624
C3.6 | *92620 | ADAPTADO DE SINAPI_C | INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUA UNIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. *(15/12) | UN. | 1.25 | 303.43 | 379.2875
C3.7 | 100721 | SINAPI_C | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 20.4961 | 23.04 | 472.2308
C4 | KIT DE PORTA-PRONTA DE LAMBRI EM ALUMINIO,OLHA PESADA OU SUPERPESADA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXP ANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. / M2 | [5 empty] | 818.1905
C4.1 | 88309 | SINAPI_C | PEDREIRO COM ENCARGOS | H | 0.3563 | 25.62 | 9.1284
C4.2 | 88316 | SINAPI_C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1779 | 20.32 | 3.6149
C4.3 | 38124 | SINAPI_I | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN. | 0.39 | 36.95 | 14.4105
C4.4 | 36888 | SINAPI_I | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | m | 6.8504 | 26.76 | 183.3167
C4.5 | 4914 | SINAPI_I | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 1 | 607.72 | 607.72
C5 | FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA TESOURA METALICA. / M | [5 empty] | 11.6305
C5.1 | 395 | SINAPI_I | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO | M | 1.25 | 4.08 | 5.1
C5.2 | 40547 | SINAPI_I | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.013125 | 28.03 | 0.36789
C5.3 | 88247 | SINAPI_C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0442 | 21.96 | 0.97063
C5.4 | 88264 | SINAPI_C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1946 | 26.68 | 5.1919
C6 | LUMINARIA DE EMBUTIR, LED 30W, MARCA LEDVANCE, 4000k, INSTALADO EM FORRO INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO / UN. | [5 empty] | 156.6041
C6.1 | 395 | COTAÇÃO | Luminaria Led Embutir Quadrada Slim Downlight 40Cm 30W 2250Lm 110º Ip20 Bivolt Ledvance | UN. | 1 | 114.82 | 114.82
C6.2 | 88264 | SINAPI_C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 26.68 | 22.678
C6.3 | 88247 | SINAPI_C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 21.96 | 18.666
C6.4 | 21127 | SINAPI_I | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN. | 0.09 | 4.89 | 0.4401
C7 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* UN 70,48 KA (TIPO AC) | [5 empty] | 84.58
C7.1 | 39467 | SINAPI_I | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* UN 70,48 KA (TIPO AC) | UN. | 1 | 70.48 | 70.48
C7.2 | 88264 | SINAPI_C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 26.68 | 8.004
C7.3 | 88316 | SINAPI_C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.32 | 6.096
C8 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | [5 empty] | 193.45
C8.1 | 39455 | SINAPI_I | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN. | 1 | 165.25 | 165.25
C8.2 | 88264 | SINAPI_C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 26.68 | 16.008
C8.3 | 88316 | SINAPI_C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 20.32 | 12.192
C9 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | [5 empty] | 208.48
C9.1 | 39457 | SINAPI_I | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN. | 1 | 180.28 | 180.28
C9.2 | 88264 | SINAPI_C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 26.68 | 16.008
C9.3 | 88316 | SINAPI_C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 20.32 | 12.192
C10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | 105.6919
C9.1 | 34714 | SINAPI_I | 4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A | UN. | 1 | 79.01 | 79.01
C9.2 | 88264 | SINAPI_C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5677 | 26.68 | 15.1462
C9.3 | 88316 | SINAPI_C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5677 | 20.32 | 11.5357
C11 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 150A / 600 V - 35 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | 461.1319
C11.1 | 2374 | SINAPI_I | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 150 A / 600 V, TIPO FXD / ICC - 35 KA | UN. | 1 | 409.37 | 409.37
C11.2 | 1579 | SINAPI_I | 9 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN. | 3 | 8.36 | 25.08
C11.3 | 88264 | SINAPI_C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5677 | 26.68 | 15.1462
C11.4 | 88316 | SINAPI_C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5677 | 20.32 | 11.5357
C12 | Quadro de Distribuição 70 Din Embutir c/ Barramento Trifásico 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | 2687.3509
C12.1 | 87296 | SINAPI_C | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.019 | 552.47 | 10.4969
C12.2 |  | COTAÇÃO | Quadro de Distribuição 70 Din Embutir c/ Barramento Trifásico 225A | UN. | 1 | 2108 | 2108
C12.3 | 88264 | SINAPI_C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14 | 26.68 | 373.52
C12.4 | 88309 | SINAPI_C | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 25.62 | 89.67
C12.5 | 88316 | SINAPI_C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.2 | 20.32 | 105.664
C13 | Quadro de Distribuição 56 Din Embutir c/ Barramento Trifásico 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | 2032.2409
C13.1 | 87296 | SINAPI_C | ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.019 | 552.47 | 10.4969
C13.2 |  | COTAÇÃO | Quadro de Distribuição 56 Din Embutir c/ Barramento Trifásico 225A | UN. | 1 | 1271.01 | 1271.01
C13.3 |  | COTAÇÃO | FRETE DE ITEN C13.2 | UN. | 1 | 181.88 | 181.88
C13.4 | 88264 | SINAPI_C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 14 | 26.68 | 373.52
C13.5 | 88309 | SINAPI_C | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 25.62 | 89.67
C13.6 | 88316 | SINAPI_C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.2 | 20.32 | 105.664
C14 | Disjuntor Din Tripolar 70A 3kA Curva C - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | [5 empty] | 171.2819
C14.1 |  | COTAÇÃO | Disjuntor Din Tripolar 70A 3kA Curva C MDW Weg | UN. | 1 | 119.52 | 119.52
C14.2 | 1579 | SINAPI_I | 9 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN. | 3 | 8.36 | 25.08
C14.3 | 88264 | SINAPI_C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5677 | 26.68 | 15.1462
C14.4 | 88316 | SINAPI_C | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5677 | 20.32 | 11.5357
C15 | ATERRAMENTO | [5 empty] | 7812.15
C15.1 | 96985 | SINAPI_C | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN. | 1 | 66.38 | 66.38
C15.2 | 98111 | SINAPI_C | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN. | 1 | 51.21 | 51.21
C16 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5" (ENERGISA) | [5 empty] | 7694.56
C16.1 | 88264 | SINAPI_C | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.68 | 106.72
C16.2 | 88247 | SINAPI_C | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 21.96 | 87.84
C16.3 |  | COTAÇÃO | PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA T5 (ENERGISA) | UN. | 1 | 7500 | 7500
C17 | MURETA MEDIÇÃO ALVEN. 1 1/2 V.(35CM) REBOC.C/PINTURA ACRÍL. E LAJE CONC. 20MPA MALHA 8.0MM CADA 10CM REVEST.C/ARGAMASSA 1:3 C/ IMPERMEABILIZANTE | [5 empty] | 335.4078
C17.1 | 7258 | SINAPI_I | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UM | 183.02 | 0.75 | 137.265
C17.2 | 35693 | SINAPI_I | TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA | L | 0.49 | 12.26 | 6.0074
C17.3 | 38383 | SINAPI_I | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UM | 0.22 | 2.75 | 0.605
C17.4 | 2745 | SINAPI_I | PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO) | M | 1.09 | 4.06 | 4.4254
C17.5 | 6189 | SINAPI_I | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.84 | 23.78 | 19.9752
C17.6 | 43618 | SINAPI_I | ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE DE PEGA NORMAL PARA CONCRETO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | KG | 0.1 | 19.64 | 1.964
C17.7 | 4500 | SINAPI_I | VIGA *7,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.6 | 22.32 | 13.392
C17.8 | 6085 | SINAPI_I | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.26 | 6.34 | 1.6484
C17.9 | 4491 | SINAPI_I | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.01 | 11.58 | 0.1158
C17.10 | 5071 | SINAPI_I | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10) | KG | 0.14 | 19.17 | 2.6838
C17.11 | 1379 | SINAPI_I | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 38.3 | 0.94 | 36.002
C17.12 | 1355 | SINAPI_I | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM | M2 | 0.23 | 58.76 | 13.5148
C17.13 | 2692 | SINAPI_I | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.05 | 7.52 | 0.376
C17.14 | 1106 | SINAPI_I | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 17.95 | 1 | 17.95
C17.15 | 4721 | SINAPI_I | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.03 | 164.13 | 4.9239
C17.16 | 4718 | SINAPI_I | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.03 | 165 | 4.95
C17.17 | 33 | SINAPI_I | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 4.32 | 9.66 | 41.7312
C17.18 | 43132 | SINAPI_I | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.08 | 22.25 | 1.78
C17.19 | 43130 | SINAPI_I | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.0044 | 22.25 | 0.0979
C17.20 | 370 | SINAPI_I | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.2 | 130 | 26

## COTAÇÕES
COTAÇÕES
COTAÇÃO | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T5"(ENERGISA)
DATA | CONTATO | MUNICÍPIO | EMPRESA | VALOR | CNPJ | TELEFONE
2025-03-17 | WILLIAN | CUIABÁ | COTELETRICA | 12735.14 | 07.237.858/0001-13 | (65)99978-2581
2025-03-17 | GIVANILDO | TANGARÁ DA SERRA | ROQUE ATACADO | 6880 | 03.791.230/0002-95 | (65)99602-8739
2025-04-22 | LUIZ FERNANDO | VARZEA GRANDE | ELETRICA PARANA | 7500 | 08.139.615/00002-96 | (65)3046-4500
COTAÇÃO | Luminaria Led Embutir Quadrada Slim Downlight 40Cm 30W 2250Lm 110º Ip20 Bivolt Ledvance OU SIMILAR SEMELHANTE
DATA | CONTATO | MUNICÍPIO | EMPRESA | VALOR | CNPJ | TELEFONE
2025-04-22 | LUIZ FERNANDO | VARZEA GRANDE | ELETRICA PARANA | 110.68 | 08.139.615/00002-96 | (65)3046-4500
2025-04-14 | EVELLYN BEATRIZ | CUIABÁ | BEIRA RIO | 124.29 | 20.939.127/0001-88 | (65)3028-3000
2025-04-22 | BRENO DIAS | SERRA - ES | ABASTECE COMPONENTES | 114.82 | 08.279.856/0002-30 | (11)3562-1563
2025-04-24 | ADENILSON | TANGARÁ DA SERRA | MULTIELÉTRICA | 126 | 11.828.685/0001-85 | (65) 99999-9295
COTAÇÃO | Quadro de Distribuição 70 Din Embutir c/ Barramento Trifásico 225A
DATA | CONTATO | MUNICÍPIO | EMPRESA | VALOR | CNPJ | TELEFONE
2025-04-22 | LUIZ FERNANDO | VARZEA GRANDE | ELETRICA PARANA | 1303.64 | 08.139.615/00002-96 | (65)3046-4500
2025-04-24 | ADENILSON | TANGARÁ DA SERRA | MULTIELÉTRICA | 2108 | 11.828.685/0001-85 | (65) 99999-9295
2025-04-24 | ELIANA | LIMEIRA-SP | BSE PAINEIS | 3650.11 | 17.004.316/0001-54 | (19) 4103-4112
COTAÇÃO | Quadro de Distribuição 56 Din Embutir c/ Barramento Trifásico 225A
DATA | CONTATO | MUNICÍPIO | EMPRESA | VALOR | CNPJ | TELEFONE
2025-04-24 | ADENILSON | TANGARÁ DA SERRA | MULTIELÉTRICA | 1718.52 | 11.828.685/0001-85 | (65) 99999-9295
2025-04-24 | ELIANA | LIMEIRA-SP | BSE PAINEIS | 3349.75 | 17.004.316/0001-54 | (19) 4103-4112
2025-04-22 | LUIZ FERNANDO | VARZEA GRANDE | ELETRICA PARANA | 1303.64 | 08.139.615/00002-96 | (65)3046-4500
COTAÇÃO | Disjuntor Din Tripolar 70A 3kA Curva C MDW Weg
DATA | CONTATO | MUNICÍPIO | EMPRESA | VALOR | CNPJ | TELEFONE
2025-04-22 | LUIZ FERNANDO | VARZEA GRANDE | ELETRICA PARANA | 151.35 | 08.139.615/00002-96 | (65)3046-4500
2025-04-14 | EVELLYN BEATRIZ | CUIABÁ | BEIRA RIO | 89.9 | 20.939.127/0001-88 | (65)3028-3000
2025-04-24 | ADENILSON | TANGARÁ DA SERRA | MULTIELÉTRICA | 119.52 | 11.828.685/0001-85 | (65) 99999-9295

## COMPOSIÇÃO BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
COMPOSIÇÃO BDI
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  | 8.521%
1.1 | AC - Administração Central |  | 22362.1655 | 4%
1.2 | CI - Custo Indireto |  | 11181.0828 | 2%
1.3 | IC - Imprevistos e Contigências |  | 8385.8121 | 1.5%
1.4 | CF - Custos Financeiras |  | 5707.011 | 1.021% | 1.021%
2.0 | LUCRO |  |  | 7.4%
2.1 | LO - Lucro Operacional |  | 44895.0755 | 7.4%
3.0 | IMP - TRIBUTOS |  |  | 5.65%
3.1 | ISS |  |  | 2%
3.2 | Cofins |  |  | 3%
3.3 | Pis |  |  | 0.65%
3.4 | Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 |  |  | 0%
Segundo o que determina a lei nº 14.133/21, admite-se fixar o percentual de BDI, dede que seguindo as técnicas da Engenharia e Custos.
TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 24.81%
CD - Custo Indireto |  |  |  |  | 559054.1384
VALOR DA OBRA COM BDI |  |  |  |  | 697746.0722
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
| BDI = | (1 + CI%) x (1 + AC% + CF% + IC%) |  | -1 | 30
1 - (LO% + IMP%)
| Taxa de juros anual |  | 12.25%
**ISS - Imposto Sobre Serviços
| 5% | ISS Municípal
| 40% | % SOBRE MÃO DE OBRA

## CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
| OBRA: | REFORMA DO PRÉDIO DA SAÚDE
| LOCAL: | RUA GETULIO VARGAS, S/N (EM ANEXO À PREFEITURA)
| DATA: | 2025
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
| ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | 30 DIAS | % | 60 DIAS | % | 90 DIAS | % | 210 DIAS | % | 240 DIAS | % | 270 DIAS | % | 300 DIAS | % | 330 DIAS | % | 360 DIAS | % | TOTAL | %
1 | 1.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 4134.7299 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4134.7299 | 0.59258
REFORMA
1 | 2.0 | DEMOLIÇÃO A (COBERTURA) | 8491.007 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8491.007 | 1.2169
1 | 3.0 | DEMOLIÇÃO B | 1917.1169 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1917.1169 | 0.27476
1 | 4.0 | COBERTURA | 96283.2928 | 50 | 96283.2928 | 50 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 192566.5856 | 27.5984
1 | 5.0 | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 0 |  | 99022.7852 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 99022.7852 | 14.1918
1 | 6.0 | FORRO | 0 |  | 63915.4859 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 63915.4859 | 9.1603
1 | 7.0 | PISO | 65226.5801 | 75 | 21742.1934 | 25 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 86968.7734 | 12.4642
1 | 8.0 | ESQUADRIAS | 0 |  | 51929.7414 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 51929.7414 | 7.4425
1 | 9.0 | VEDAÇÃO | 1168.2811 | 60 | 778.8541 | 40 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1947.1352 | 0.27906
1 | 10.0 | AZULEJO BANHEIRO | 15995.4342 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15995.4342 | 2.2924
1 | 11.0 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | 4472.3306 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4472.3306 | 0.64097
1 | 12.0 | INSTALAÇÕES COZINHA | 0 |  | 2654.648 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2654.648 | 0.38046
1 | 13.0 | INSTALAÇÃO DRY WALL | 0 |  | 1371.3733 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1371.3733 | 0.19654
1 | 14.0 | CLIMATIZAÇÃO | 0 |  | 97325.1901 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 97325.1901 | 13.9485
1 | 15.0 | PINTURA | 0 |  | 26747.0115 | 42.8571 | 35662.6819 | 57.1429 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 62409.6934 | 8.9445
1 | 16.0 | PAISAGISMO | 0 |  | 0 |  | 2624.0421 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2624.0421 | 0.37607
| VALOR TOTAL |  | 197688.7725 | 28.3325 | 461770.5756 | 66.1803 | 38286.724 | 5.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697746.0722 | 100
| VALOR ACUMULADO |  | 197688.7725 | 28.3325 | 659459.3481 | 94.5128 | 697746.0722 | 100 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 697746.0722 | 100
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT
RESPONSÁVEL
______________________________________
JOSÉ ALEXANDRE FIGUEIREDO CHAVES
ENGENHEIRO CIVIL - CREA / MT 59037

## MEMORIAL DE CALCULO DO TELHADO (hidden)
MEMORIAL DE CALCULO TELHADO
[5 empty] | TELHADO | L(m) | B(m) | ÁREA(m²) | REFF: | https://drive.google.com/file/d/1ABihqhvWB5l3rYPGL1YWeW2Mih7H7JR2/preview
[5 empty] | 1 | 30 | 14.7 | 441 | TERÇA PERFIL "U" ENRIJECIDO 4"X5mm
[9 empty] | ALMA (d) |  | LARGURA (b) | ESPESSURA (tw) | ABA | PESO
[9 empty] | " | mm | mm | mm | mm | kg/m
[9 empty] | 4 | 100 | 50 | 2.25 | 17 | 3.374
TRELIÇA PERFIL "U" 4"X4mm
[9 empty] | ALMA (d) |  | LARGURA (b) | ESPESSURA (tw) | ABA | PESO
[9 empty] | " | mm | mm | mm | mm | kg/m
[9 empty] | 4 | 100 | 40 | 2.66 | 15 | 3.52
1 TRELIÇA EM Perfil Estrutural Simples U
Tipo | Largura | Altura | Comp. | Peso
| (cm) | (cm) | (m) | (kg)
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 7.35 | 26.18
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 14.6 | 51.97
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.52 | 1.85
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.65 | 2.31
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.65 | 2.31
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.65 | 2.31
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.65 | 2.31
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.65 | 2.31
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.52 | 1.85
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.2 | 0.71
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 1.32 | 4.71
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 1.38 | 4.91
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 1.45 | 5.15
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 1.52 | 5.41
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 1.6 | 5.7
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 1.69 | 6.01
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 7.35 | 26.18
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.52 | 1.85
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.65 | 2.31
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.65 | 2.31
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.65 | 2.31
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.65 | 2.31
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.65 | 2.31
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.65 | 2.31
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.52 | 1.85
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 0.2 | 0.71
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 1.32 | 4.71
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 1.38 | 4.91
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 1.45 | 5.15
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 1.52 | 5.41
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 1.6 | 5.7
U 100 x 40 x 2.65 | 4 | 10 | 1.69 | 6.01
totais |  |  | 56.85 | 202.34
ÁREA DE SUPERFICIE |  |  | 20.4961