## RESUMO
OBJETO: INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO E CERCAMENTO EM ALAMBRADO DO LATICINIO DO CAPAO VERDE. |  | SINAPI (JAN/2024) DESONERADO
LOCAL: DISTRITO DE CAPAO VERDE/ ALTO PARAGUAI - MT
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT. |  | BDI:
DATA: FEVEREIRO DE 2024 |  | 21.49%
RESUMO DO ORÇAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | TOTAL EXECUÇÃO | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO | 7974.6 | 9.918%
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 1401.04 | 1.742%
3.0 | CERCAMENTO EM ALAMBRADO | 44820.54 | 55.74%
4.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO | 26211.57 | 32.6%
TOTAL GERAL >> |  | 80407.75 | 100%

## CRONOGRAMA
OBJETO: INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO E CERCAMENTO EM ALAMBRADO DO LATICINIO DO CAPAO VERDE.
|  |  |  | SINAPI (JAN/2024) DESONERADO |  | BDI:
LOCAL: DISTRITO DE CAPAO VERDE/ ALTO PARAGUAI - MT | [5 empty] | 21.49%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT.
DATA: FEVEREIRO DE 2024
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
Item | Discriminação dos serviços | Peso | Valor |  | Mês 1 (30 Dias) |  | TOTAL
|  | % | R$ |  | Proponente | % | Valor | %
1.0 | ADMINISTRAÇÃO | 9.918% | 7974.6 |  | 7974.6 | 100% | 7974.6 | 100%
2.0 | SERVIÇOS INICIAIS | 1.742% | 1401.04 |  | 1401.04 | 100% | 1401.04 | 100%
3.0 | CERCAMENTO EM ALAMBRADO | 55.74% | 44820.54 |  | 44820.54 | 100% | 44820.54 | 100%
4.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO | 32.6% | 26211.57 |  | 26211.57 | 100% | 26211.57 | 100%
| TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 80407.75 |  | 80407.75 | 100% | 80407.75 | 100%
| TOTAL GERAL (R$) | 100% | 80407.75 |  | 80407.75 | 100% | 80407.75 | 100%

## BDI
OBJETO: INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO E CERCAMENTO EM ALAMBRADO DO LATICINIO DO CAPAO VERDE.
#VALUE! |  | LOCAL: DISTRITO DE CAPAO VERDE/ ALTO PARAGUAI - MT |  |  | SINAPI (JAN/2024) DESONERADO | BDI: | 21.49%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT.
DATA: FEVEREIRO DE 2024
1.0111
BDI - BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS - NÃO DESONERADO
|  | ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  |  | PERCENTUAL
( % )
MAX | MIN | 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 6.08
5.5 | 3 | 1.1 | AC - Administração Central |  |  |  | 4.01
1.39 | 0.59 | 1.2 | DF - Custos Financeiras |  |  |  | 1.11
1.27 | 0.97 | 1.3 | R - Riscos |  |  |  | 0.56
|  | 1.4 | S + G - Seguros + Garantias |  |  |  | 0.4
|  | 2.0 | LUCRO |  |  |  | 7.3
|  | 2.1 | L - Lucro Operacional |  |  |  | 8
8.96 | 6.16
|  | 3.0 | TRIBUTOS |  |  |  | 5.65
|  | 3.1 | **ISS |  |  |  | 2
|  | 3.2 | COFINS |  |  |  | 3
1.073 |  | 3.3 | PIS |  |  |  | 0.65
0.9435 |  | 3.4 | Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.546/13 |  |  |  | 0
1.1388 |  | **ISS - Repassado pelo município
1.207 |  | De acordo com o acórdão 2622/2013 TCU- Critérios de aceitabilidade para lucros e despesas indiretas.
0.20703 |  | TAXA DE BDI A SER APLICADA SOBRE O CUSTO DIRETO |  |  |  |  | 21.49
20.7% | [7 empty] | 21.49%
|  | VALOR DA OBRA |  |  |  |  | 80407.75
Não incidem IRPJ e CSLL na composição de Tributos.
CÁLCULO DO BDI
|  |  | BDI = | ( 1 + AC + S + R + G ) ( 1 + DF ) ( 1 + L ) |  |  | -1
(1-I)
**ISS - Imposto Sobre Serviços
|  |  | 5% | ISS - Repassado pelo município
|  |  | 40% | % SOBRE MÃO DE OBRA
**Conforme declarado pela prefeitura municipal

## ORÇAMENTO
OBJETO: INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO E CERCAMENTO EM ALAMBRADO DO LATICINIO DO CAPAO VERDE.
LOCAL: DISTRITO DE CAPAO VERDE/ ALTO PARAGUAI - MT |  |  | SINAPI (JAN/2024) DESONERADO |  | BDI: | 21.49%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT.
DATA: FEVEREIRO DE 2024
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Item | Codigo | Descrição | Unid | Quant | Vlr Unit | Vlr Unit BDI | Vlr Total
1.0 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | SUBTOTAL | 7974.6
1.1 | COMP AMD 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 6564 | 7974.6036 | 7974.6
2.0 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | SUBTOTAL | 1401.04
2.1 | COMP AMD 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 3.12 | 369.62 | 449.0513 | 1401.04
3.0 |  | CERCAMENTO EM ALAMBRADO |  |  |  | SUBTOTAL | 44820.54
3.1 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 180 | 154.42 | 187.6049 | 33768.87
3.2 | COMP AMD 3 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM UMA FOLHA DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS | M2 | 14 | 649.77 | 789.4056 | 11051.67
4.0 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO |  |  |  | SUBTOTAL | 26211.57
4.1 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 240 | 34.95 | 42.4608 | 10190.58
4.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 6.56 | 7.9697 | 1593.94
4.3 | COMP ELE 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP 3 x 4,00 MM2 0,6/1 KV | M | 60 | 16.9 | 20.5318 | 1231.9
4.4 | COMP ELE 2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP 3 x 6,00 MM2 0,6/1 KV | M | 45 | 23.4 | 28.4287 | 1279.28
4.5 | 91870 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18 | 12.31 | 14.9554 | 269.19
4.6 | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 24 | 18.13 | 22.0261 | 528.62
4.7 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 100 | 7.91 | 9.6099 | 960.98
4.8 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 82.36 | 100.0592 | 600.35
4.9 | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 10 | 58.84 | 71.4847 | 714.84
4.10 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5 | 55.83 | 67.8279 | 339.13
4.11 | 101895 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 393.13 | 477.6136 | 477.61
4.12 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 452.32 | 549.5236 | 549.52
4.13 | 95801 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 12 | 36.58 | 44.441 | 533.29
4.14 | 95802 | CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 | UN | 12 | 45.43 | 55.1929 | 662.31
4.15 | COMP ELE 3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T2" (ENERGISA) | UN | 1 | 3363.54 | 4086.3647 | 4086.36
4.16 | COMP ELE 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO QUADRUPLEX 35MM | M | 25 | 30.84 | 37.4675 | 936.68
4.17 | COMP ELE 5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO QUADRUPLEX 10MM | M | 25 | 11.62 | 14.1171 | 352.92
4.18 | COMP ELE 6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LAMPADA LED 50 W | UN | 8 | 93.02 | 113.01 | 904.07
TOTAL DO ORÇAMENTO | [6 empty] | 80407.75

## COMPOSIÇÃO CIVIL
OBJETO: INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO E CERCAMENTO EM ALAMBRADO DO LATICINIO DO CAPAO VERDE.
|  | SINAPI (JAN/2024) DESONERADO | BDI:
LOCAL: DISTRITO DE CAPAO VERDE/ ALTO PARAGUAI - MT |  |  | 21.49%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT.
DATA: FEVEREIRO DE 2024
COMPOSIÇÃO DE PREÇO CIVIL
COMP AMD 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | UND
SINAPI JAN/24 | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MÃO DE OBRA
90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 109.4 | 6564
|  |  |  | Total | 6564
MEMÓRIA DE CÁLCULO - ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 4HR*15DIAS*1MESES = 60
COMP AMD 2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO |  |  |  | M2
SINAPI JAN/24 | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MATERIAIS
4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 11.2 | 44.8
4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 250 | 250
4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 6.12 | 6.12
5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.15 | 18.72 | 2.8
MÃO DE OBRA
88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.26 | 25.26
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 20.32 | 40.64
|  |  |  | Total | 369.62
COMP AMD 3 | PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS |  |  |  | M2
SINAPI JAN/24 | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MATERIAIS
559 | BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 6,35 MM (L X E), 2,53 KG/M | M | 3 | 21.64 | 64.92
4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 13.71 | 7.36 | 100.9
10932 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.1 | 96.3 | 105.93
10997 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG C 34,30 | KG | 3.37 | 34.3 | 115.59
11948 | PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM | UN | 9 | 0.67 | 6.03
MÃO DE OBRA
88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 25.4 | 88.9
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 20.32 | 101.6
88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 26.36 | 65.9
|  |  |  | Total | 649.77
MEMÓRIA DE CÁLCULO - PORTÃO
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM UMA FOLHA DE CORRER, INCLUSO FERRAGENS |  | M2 | (LARGURA)x(ALTURA)x(QUANTIDADE) = 3,50x2,00x2 = 14

## COMPOSIÇÃO ELETRICO
OBJETO: INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO E CERCAMENTO EM ALAMBRADO DO LATICINIO DO CAPAO VERDE.
|  | SINAPI (JAN/2024) DESONERADO | BDI:
LOCAL: DISTRITO DE CAPAO VERDE/ ALTO PARAGUAI - MT |  |  | 21.49%
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT.
DATA: FEVEREIRO DE 2024
COMPOSIÇÃO DE PREÇO ELÉTRICO
COMP ELE 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP 3 x 4,00 MM2 0,6/1 KV |  |  |  | M
SINAPI JAN/24 | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MATERIAIS
39259 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2 | M | 1.02 | 11.98 | 12.21
MÃO DE OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.32 | 2.03
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 26.68 | 2.66
|  |  |  | Total | 16.9
COMP ELE 2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE PP 3 x 6,00 MM2 0,6/1 KV |  |  |  | M
SINAPI JAN/24 | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MATERIAIS
39260 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2 | M | 1.02 | 18.35 | 18.71
MÃO DE OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.32 | 2.03
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 26.68 | 2.66
|  |  |  | Total | 23.4
COMP ELE 3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T2" (ENERGISA) |  |  |  | UN
SINAPI JAN/24 | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MATERIAIS
COTAÇÃO | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA "T2" (ENERGISA) | UN | 1 | 3015.44 | 3015.44
MÃO DE OBRA
88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 32.85 | 65.7
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 26.68 | 106.72
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 21.96 | 175.68
|  |  |  | Total | 3363.54
COMP ELE 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO QUADRUPLEX 35MM |  |  |  | M
SINAPI JAN/24 | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MATERIAIS
COTAÇÃO | CABO ALUMINIO QUADRUPLEX COLORIDO 3X35,00 MM² + NEUTRO NÚ 50,00 MM² | M | 1.02 | 25.64 | 26.15
MÃO DE OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.32 | 2.03
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 26.68 | 2.66
|  |  |  | Total | 30.84
COMP ELE 5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO QUADRUPLEX 10MM |  |  |  | M
SINAPI JAN/24 | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MATERIAIS
COTAÇÃO | CABO ALUMINIO QUADRUPLEX COLORIDO 3X10,00 MM² + NEUTRO NÚ 10,00 MM² | M | 1.02 | 6.8 | 6.93
MÃO DE OBRA
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 20.32 | 2.03
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 26.68 | 2.66
|  |  |  | Total | 11.62
COMP ELE 6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO LAMPADA LED 50 W |  |  |  | UN
SINAPI JAN/24 | COMPONENTES | UN | Quantidade | Custos Unit. (R$) | Custos Total (R$)
MATERIAIS
38192 | LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V) | UN | 1 | 67.8 | 67.8
38773 | LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1 | 7.23 | 7.23
MÃO DE OBRA
88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 21.96 | 8.12
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 26.68 | 9.87
|  |  |  | Total | 93.02